## 禅道上所有人_任务工时汇总
禅道上所有人_任务工时汇总
| 任务延期数量 | 未完成任务数量

## 禅道上所有项目根据日期区间统计任务数
| 【实际开始】开始时间 | 2023-01-01
| 【截止日期】结束时间 | 2023-01-31
根据D2和D3列的日期区间的任务工时统计表
|  |  | 任务延期数量 | 未完成任务数量

## 项目XXX_任务清单
编号 | 所属项目 | 所属执行 | 所属模块 | 相关研发需求 | 来源Bug | 任务名称 | 任务描述 | 任务类型 | 优先级 | 预计开始 | 实际开始 | 截止日期 | 任务状态 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 | 抄送给 | 进度 | 任务模式 | 由谁创建 | 创建日期 | 指派给 | 指派日期 | 由谁完成 | 实际完成 | 由谁取消 | 取消时间 | 由谁关闭 | 关闭时间 | 关闭原因 | 最后修改 | 最后修改日期 | 子状态 | 附件
8811 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | qnx平台获取相应线程的CPU等性能指标的工具 | 1、开发qnx平台获取相应线程的CPU等性能指标的脚本； 2、关联线程的基本属性； 3、分析获取的性能数据，生成图标； | 开发 | P1 | 2022-09-29 |  | 2022-10-10 | 已完成 |  | 24 |  | 杨柳,刘潇,郭泳梅 | 100% |  | 刘志刚 | 2022-09-28 14:32:02 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-10 08:35:45 | 刘志刚 | 2022-10-10 08:35:45 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-10 08:35:45
9497 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >尝试获取线程的性能指标 | 尝试从QNX板子上获取线程的性能指标； 尝试使用shell或python直接获取数据 | 开发 | P1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 08:00:00 | 2022-10-10 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-10 08:30:31 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-10 08:31:41 | 刘志刚 | 2022-09-30 18:00:00 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-10 08:31:41
9498 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >进行程序设计，进行开发 | 进行程序设计，进行开发 | 开发 | P1 | 2022-09-29 | 2022-10-08 08:00:00 | 2022-10-10 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-10 08:30:31 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-10 08:32:47 | 刘志刚 | 2022-10-08 18:00:00 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-10 08:32:47
9499 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >测试调整 | 和mapsensor新版本进行联调测试 | 开发 | P1 | 2022-09-29 | 2022-10-09 08:00:00 | 2022-10-10 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-10 08:30:31 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-10 08:33:24 | 刘志刚 | 2022-10-09 18:00:00 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-10 08:33:24
9500 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >qnx平台获取相应线程的CPU等性能指标的工具 | 1、开发qnx平台获取相应线程的CPU等性能指标的脚本； 2、关联线程的基本属性； 3、分析获取的性能数据，生成图标； | 开发 | P1 | 2022-09-29 | 2022-10-08 00:00:00 | 2022-10-10 | 已完成 |  |  |  | 杨柳,刘潇,郭泳梅 | 0% |  | 刘志刚 | 2022-09-28 14:32:02 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-10 08:35:44 | 刘志刚 | 2022-10-10 08:35:44 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-10 08:35:44
9457 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | 1楼生产禅道与11楼研发禅道打通 |  | 开发 | P3 | 2022-10-10 | 2022-10-10 10:42:55 | 2022-10-18 | 已完成 | 88 | 66.1 |  |  | 100% |  | 郭泳梅 | 2022-10-09 13:48:51 | Y:郭泳梅(#yongmeig) | 2022-10-19 09:31:02 | 龚祖贺 | 2022-10-19 09:31:02 | [5 empty] | 龚祖贺 | 2022-10-19 09:31:06 |  | 高精地图数据产品-20221008-to11楼张煲雨-原文件.xlsx
9458 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >生产禅道模板适配研发禅道模板，结果导入禅道 | 附件，日志等字段按时间叠加展示 | 开发 | P3 | 2022-10-10 | 2022-10-10 10:42:55 | 2022-10-10 | 已完成 | 8 | 8 |  |  | 100% |  | 郭泳梅 | 2022-10-09 13:58:32 | Y:郭泳梅(#yongmeig) | 2022-10-11 08:33:20 | 龚祖贺 | 2022-10-11 08:33:20 | [5 empty] | 龚祖贺 | 2022-10-11 08:33:20
9459 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >导出研发禅道，适配生产禅道模板 |  | 开发 | P3 | 2022-10-11 | 2022-10-11 08:35:15 | 2022-10-11 | 已关闭 | 8 | 8 |  |  | 100% |  | 郭泳梅 | 2022-10-09 13:58:32 |  | 2022-10-17 19:58:29 | 龚祖贺 | 2022-10-11 20:30:41 |  |  | 龚祖贺 | 2022-10-17 19:58:29 | 已完成(#done) | 龚祖贺 | 2022-10-17 19:58:29
9460 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >CI与研发环境适配 |  | 开发 | P3 | 2022-10-12 | 2022-10-12 08:00:00 | 2022-10-12 | 已完成 | 8 | 1 |  |  | 100% |  | 郭泳梅 | 2022-10-09 13:58:32 | Y:郭泳梅(#yongmeig) | 2022-10-12 19:55:18 | 郭泳梅 | 2022-10-12 19:54:49 | [5 empty] | 郭泳梅 | 2022-10-12 19:55:18
9461 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >研发禅道效果演示，优化 |  | 开发 | P3 | 2022-10-13 | 2022-10-17 19:55:00 | 2022-10-13 | 已关闭 | 8 | 0.1 |  |  | 100% |  | 郭泳梅 | 2022-10-09 13:58:32 |  | 2022-10-17 19:59:14 | 龚祖贺 | 2022-10-17 19:58:32 |  |  | 龚祖贺 | 2022-10-17 19:59:14 | 已完成(#done) | 龚祖贺 | 2022-10-17 19:59:14
9462 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >1楼脚本调试，适配 |  | 开发 | P3 | 2022-10-14 | 2022-10-17 09:00:00 | 2022-10-14 | 已关闭 | 8 | 8 |  |  | 100% |  | 郭泳梅 | 2022-10-09 13:58:32 |  | 2022-10-17 19:59:52 | 龚祖贺 | 2022-10-17 19:59:18 |  |  | 龚祖贺 | 2022-10-17 19:59:52 | 已完成(#done) | 龚祖贺 | 2022-10-17 19:59:52
9463 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >1楼CI 或 定时任务适配 或 手工 |  | 开发 | P3 | 2022-10-17 | 2022-10-12 08:00:00 | 2022-10-17 | 已完成 | 8 | 1 |  |  | 100% |  | 郭泳梅 | 2022-10-09 13:58:32 | Y:郭泳梅(#yongmeig) | 2022-10-12 19:55:51 | 郭泳梅 | 2022-10-12 19:55:28 | [5 empty] | 郭泳梅 | 2022-10-12 19:55:51
9464 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >培训相关方及制作培训视频 |  | 开发 | P3 | 2022-10-18 | 2022-10-18 08:30:00 | 2022-10-18 | 已关闭 | 8 | 8 |  |  | 100% |  | 郭泳梅 | 2022-10-09 13:58:32 |  | 2022-10-19 09:31:06 | 龚祖贺 | 2022-10-18 18:00:00 |  |  | 龚祖贺 | 2022-10-19 09:31:06 | 已完成(#done) | 龚祖贺 | 2022-10-19 09:31:06
9936 |  | v202210(#404) | /禅道自动化(#1465) |  |  | >禅道BUG数据下载功能需求开发 |  | 开发 | P3 | 2022-10-12 | 2022-10-12 08:00:00 | 2022-10-13 | 已关闭 | 8 | 8 |  |  | 100% |  | 龚祖贺 | 2022-10-17 20:09:56 |  | 2022-10-17 20:13:28 | 龚祖贺 | 2022-10-12 20:30:00 |  |  | 龚祖贺 | 2022-10-17 20:13:28 | 已完成(#done) | 龚祖贺 | 2022-10-17 20:13:28
9937 |  | v202210(#404) | /禅道自动化(#1465) |  |  | >禅道BUG数据上传功能需求开发 |  | 开发 | P3 | 2022-10-13 | 2022-10-13 08:00:00 | 2022-10-14 | 已关闭 | 8 | 8 |  |  | 100% |  | 龚祖贺 | 2022-10-17 20:09:56 |  | 2022-10-17 20:13:30 | 龚祖贺 | 2022-10-13 20:30:00 |  |  | 龚祖贺 | 2022-10-17 20:13:30 | 已完成(#done) | 龚祖贺 | 2022-10-17 20:13:30
9938 |  | v202210(#404) | /禅道自动化(#1465) |  |  | >禅道BUG数据双向传输功能测试 |  | 开发 | P3 | 2022-10-14 | 2022-10-14 08:00:00 | 2022-10-15 | 已关闭 | 8 | 8 |  |  | 100% |  | 龚祖贺 | 2022-10-17 20:09:56 |  | 2022-10-17 20:13:32 | 龚祖贺 | 2022-10-14 20:30:00 |  |  | 龚祖贺 | 2022-10-17 20:13:32 | 已完成(#done) | 龚祖贺 | 2022-10-17 20:13:32
9939 |  | v202210(#404) | /禅道自动化(#1465) |  |  | >1L和11L禅道字段对应关系梳理 |  | 开发 | P3 | 2022-10-17 | 2022-10-17 08:30:00 | 2022-10-18 | 已关闭 | 8 | 8 |  |  | 100% |  | 龚祖贺 | 2022-10-17 20:09:56 |  | 2022-10-17 20:13:39 | 龚祖贺 | 2022-10-17 20:12:08 |  |  | 龚祖贺 | 2022-10-17 20:13:39 | 已完成(#done) | 龚祖贺 | 2022-10-17 20:13:39
9491 |  | v202210(#404) | /终端自动化测试(#1461) |  |  | 【终端自动化】Ehr关键字段检查 |  | 开发 | P3 | 2022-10-08 | 2022-10-08 09:05:00 | 2022-10-21 | 已完成 | 16 | 80 |  |  | 100% |  | 饶高翔 | 2022-10-09 15:50:53 | G:饶高翔(#gaoxiangr) | 2022-10-21 17:34:39 | 饶高翔 | 2022-10-21 17:34:39 | [5 empty] | 饶高翔 | 2022-10-21 17:38:30
9492 |  | v202210(#404) | /终端自动化测试(#1461) |  |  | >position点选取 |  | 开发 | P3 | 2022-10-08 | 2022-10-08 09:05:00 | 2022-10-08 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 饶高翔 | 2022-10-09 15:51:20 | G:饶高翔(#gaoxiangr) | 2022-10-09 15:51:20 | 饶高翔 | 2022-10-09 15:51:46 | [5 empty] | 饶高翔 | 2022-10-09 15:51:46
9493 |  | v202210(#404) | /终端自动化测试(#1461) |  |  | >sd路线生成与json文件存放 |  | 开发 | P3 | 2022-10-09 | 2022-10-09 17:56:52 | 2022-10-09 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 饶高翔 | 2022-10-09 15:56:23 | G:饶高翔(#gaoxiangr) | 2022-10-09 17:57:06 | 饶高翔 | 2022-10-09 17:57:01 | [5 empty] | 饶高翔 | 2022-10-09 17:57:06
9601 |  | v202210(#404) | /终端自动化测试(#1461) |  |  | >【终端自动化】Ehr关键字段检查----offsets距离计算 |  | 开发 | P3 | 2022-10-10 | 2022-10-13 00:00:00 | 2022-10-11 | 已完成 |  | 16 |  |  | 100% |  | 饶高翔 | 2022-10-10 18:02:43 | G:饶高翔(#gaoxiangr) | 2022-10-13 17:44:55 | 饶高翔 | 2022-10-13 17:44:55 | [5 empty] | 饶高翔 | 2022-10-13 17:44:55
9867 |  | v202210(#404) | /终端自动化测试(#1461) |  |  | >position点文件由json转xml适配 |  | 开发 | P3 | 2022-10-14 | 2022-10-14 17:31:43 | 2022-10-14 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 饶高翔 | 2022-10-14 17:31:40 | G:饶高翔(#gaoxiangr) | 2022-10-14 17:31:59 | 饶高翔 | 2022-10-14 17:31:53 | [5 empty] | 饶高翔 | 2022-10-14 17:31:59
9940 |  | v202210(#404) | /终端自动化测试(#1461) |  |  | >用例集成到框架，生成对应结果文件 |  | 开发 | P3 | 2022-10-17 | 2022-10-17 21:06:14 | 2022-10-17 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 饶高翔 | 2022-10-17 21:06:10 | G:饶高翔(#gaoxiangr) | 2022-10-17 21:06:28 | 饶高翔 | 2022-10-17 21:06:24 | [5 empty] | 饶高翔 | 2022-10-17 21:06:28
9990 |  | v202210(#404) | /终端自动化测试(#1461) |  |  | >用例集成至框架后数据结果验证 |  | 开发 | P3 | 2022-10-18 | 2022-10-20 18:05:00 | 2022-10-20 | 已完成 | 16 | 24 |  |  | 100% |  | 饶高翔 | 2022-10-18 19:53:08 | G:饶高翔(#gaoxiangr) | 2022-10-21 17:32:20 | 饶高翔 | 2022-10-21 17:31:55 | [5 empty] | 饶高翔 | 2022-10-21 17:38:30
10200 |  | v202210(#404) | /终端自动化测试(#1461) |  |  | >自动生成position点规则验证 |  | 开发 | P3 | 2022-10-21 | 2022-10-21 17:33:22 | 2022-10-21 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 饶高翔 | 2022-10-21 17:33:11 | G:饶高翔(#gaoxiangr) | 2022-10-21 17:34:39 | 饶高翔 | 2022-10-21 17:34:34 | [5 empty] | 饶高翔 | 2022-10-21 17:34:39
9694 |  | v202210(#404) | /终端自动化测试(#1461) |  |  | SD配准 |  | 开发 | P3 | 2022-10-17 | 2022-10-20 08:39:48 | 2022-10-28 | 已关闭 |  | 8 |  |  | 100% |  | 姚程程 | 2022-10-11 19:42:18 |  | 2022-11-11 08:52:25 | 姚程程 | 2022-11-11 08:51:56 |  |  | 姚程程 | 2022-11-11 08:52:25 | 已完成(#done) | 姚程程 | 2022-11-11 08:52:25
9695 |  | v202210(#404) | /终端自动化测试(#1461) |  |  | GUI可视化界面开发 |  | 开发 | P3 | 2022-10-11 | 2022-10-14 09:02:24 | 2022-10-14 | 已关闭 |  |  | 80 |  | 0% |  | 姚程程 | 2022-10-11 19:42:44 |  | 2022-10-20 08:40:18 |  |  | 姚程程 | 2022-10-20 08:39:45 | 姚程程 | 2022-10-20 08:40:18 | 已取消(#cancel) | 姚程程 | 2022-10-20 08:40:18
9733 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | VsomeIP在终端及工具中使用的分析 | 1、结合MIFA-EV项目，分析VSOMEIP传输的数据种类； 2、分析传输的数据使用的序列化和反序列化的方式； 3、模拟测试工具中，VSOMEIP的实现方式和传输的数据； 4、测试工具中的数据进行序列化和反序列化的方式； | 需求 | P3 | 2022-10-10 |  | 2022-10-14 | 已完成 |  | 24 |  | 姚程程,郭泳梅 | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-12 17:11:33 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-14 17:01:55 | 刘志刚 | 2022-10-14 17:01:55 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-14 17:01:56
9859 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >分析VSOMEIP传输的数据种类； | 分析VSOMEIP传输的数据种类； | 需求 | P3 | 2022-10-10 | 2022-10-14 17:00:11 | 2022-10-14 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-14 16:56:57 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-14 17:00:11 | 刘志刚 | 2022-10-14 17:00:11 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-14 17:00:11
9860 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >分析传输的数据使用的序列化和反序列化的方式； | 分析传输的数据使用的序列化和反序列化的方式； | 需求 | P3 | 2022-10-10 | 2022-10-14 17:01:55 | 2022-10-14 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-14 16:56:57 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-14 17:01:55 | 刘志刚 | 2022-10-14 17:01:55 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-14 17:01:55
9861 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >分析模拟测试工具VSOMEIP的序列化； | 分析模拟测试工具VSOMEIP的序列化； | 需求 | P3 | 2022-10-10 | 2022-10-14 16:58:23 | 2022-10-14 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-14 16:56:57 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-14 16:58:23 | 刘志刚 | 2022-10-14 16:58:23 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-14 16:58:23
9799 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | 通过坐标定位到所在车道，并获取所在车道的起点坐标的python接口 | 1、根据坐标组成包围盒，获取包围盒关联的roadsection； 2、根据距离、位置等信息判断所属的roadsection； 3、通过roadsection确定道路，再定位坐标所属的车道； 4、根据车道查询车道起点，输出起点坐标； 5、封装成python接口； | 开发 | P2 | 2022-10-13 |  | 2022-10-17 | 已完成 |  | 26 |  | 姚程程,郭泳梅 | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-13 16:10:49 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-18 09:07:57 | 刘志刚 | 2022-10-18 09:07:57 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-18 09:07:58
9864 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >分析需求，进行流程设计 | 分析需求，进行流程设计 | 开发 | P2 | 2022-10-13 | 2022-10-14 17:26:30 | 2022-10-17 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-14 17:22:22 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-14 17:26:30 | 刘志刚 | 2022-10-14 17:26:30 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-14 17:26:30
9865 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >定位到所属的Roadsection | 定位到所属的Roadsection | 开发 | P2 | 2022-10-13 | 2022-10-14 17:35:53 | 2022-10-17 | 已完成 |  | 10 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-14 17:22:22 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-14 17:35:53 | 刘志刚 | 2022-10-14 17:35:53 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-14 17:35:53
9866 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >定位到车道，获取车道起点 | 定位到车道，获取车道起点 | 开发 | P2 | 2022-10-13 | 2022-10-18 09:07:57 | 2022-10-17 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-14 17:22:22 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-18 09:07:57 | 刘志刚 | 2022-10-18 09:07:57 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-18 09:07:57
9963 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | 【终端】地理围栏需求理解，输出业务流程图，分解任务，预估工时（工时细化<=16H） | 需求了解 | 需求 | P3 | 2022-10-18 |  | 2022-10-19 | 已完成 |  | 16 |  |  | 100% |  | 郭泳梅 | 2022-10-18 13:12:46 | Y:郭泳梅(#yongmeig) | 2022-10-20 10:15:23 | 刘志刚 | 2022-10-20 10:15:23 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-20 10:15:23
9991 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >理解地理围栏需求 |  | 需求 | P3 | 2022-10-18 | 2022-10-20 10:15:23 | 2022-10-19 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-18 19:57:42 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-20 10:15:23 | 刘志刚 | 2022-10-20 10:15:23 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-20 10:15:23
9992 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >生成业务流程图，分解任务并预估工时 |  | 需求 | P3 | 2022-10-18 | 2022-10-18 19:59:31 | 2022-10-19 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-18 19:57:42 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-18 19:59:31 | 刘志刚 | 2022-10-18 19:59:31 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-18 19:59:31
9989 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | 东风D600项目MapSensor线程性能采集 | 东风D600项目MapSensor线程性能采集： 环境：s32v板块 1、使用top命令收集线程的cpu使用率； 2、动态获取线程id和线程名的对应关系； 3、将获取到的数据生成Excel图表； | 开发 | P1 | 2022-10-19 | 2022-10-21 08:11:09 | 2022-10-20 | 已完成 | 8 | 8 |  | 杨柳,吴琦芳,郭泳梅 | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-18 19:38:55 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-21 08:11:09 | 刘志刚 | 2022-10-21 08:11:09 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-21 08:11:09
10053 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | 禅道代码评审 |  | 开发 | P3 | 2022-10-19 | 2022-10-19 13:00:00 | 2022-10-19 | 已关闭 | 1 | 1 |  |  | 100% |  | 陈亮亮 | 2022-10-19 10:57:42 |  | 2022-10-19 14:20:53 | 龚祖贺 | 2022-10-19 14:20:22 |  |  | 龚祖贺 | 2022-10-19 14:20:53 | 已完成(#done) | 龚祖贺 | 2022-10-19 14:20:53
10055 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | 生产环境/研发环境禅道代码适配 |  | 开发 | P3 | 2022-10-19 | 2022-10-19 09:00:00 | 2022-10-19 | 已关闭 | 8 | 7 |  |  | 100% |  | 陈亮亮 | 2022-10-19 10:58:59 |  | 2022-10-26 08:43:58 | 龚祖贺 | 2022-10-19 18:01:06 |  |  | 陈亮亮 | 2022-10-26 08:43:58 | 已完成(#done) | 陈亮亮 | 2022-10-26 08:43:58
10212 |  | v202210(#404) | /终端自动化测试(#1461) |  | 8641 | 【EHR字段检查】工具生成的xml文件中，pos的顺序存在问题 |  | Bug 修复 | P2 | 2022-10-24 | 2022-10-24 20:31:44 | 2022-10-24 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 饶高翔 | 2022-10-24 08:53:33 | G:饶高翔(#gaoxiangr) | 2022-10-24 20:32:03 | 饶高翔 | 2022-10-24 20:31:56 | [5 empty] | 饶高翔 | 2022-10-24 20:32:03
10308 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | MIFA-EV项目外部请求（position、RPList等）python接口开发 | 1、position消息接口开发，接口可以接受单独的坐标，也可以接收坐标集合； 2、position消息支持按照指定频率或者间隔发送； 3、RPList消息接口开发，接口可只有终点坐标，也可包含途径点信息； 4、ehpcommand消息接口开发； 5、SDRoute消息接口开发； 6、VCU消息接口开发； | 开发 | P2 | 2022-10-21 |  | 2022-10-31 | 已完成 |  | 66 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-25 15:50:55 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-11-01 08:26:41 | 刘志刚 | 2022-11-01 08:26:41 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-11-01 08:26:44
10398 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >了解接口信息 | 了解接口信息 | 开发 | P2 | 2022-10-21 | 2022-11-01 08:12:45 | 2022-10-31 | 已完成 |  | 6 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-28 17:36:14 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-11-01 08:12:45 | 刘志刚 | 2022-11-01 08:12:45 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-11-01 08:12:45
10399 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >进行流程设计和类接口设计 | 进行流程设计和类接口设计 | 开发 | P2 | 2022-10-21 | 2022-11-01 08:14:27 | 2022-10-31 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-28 17:36:14 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-11-01 08:14:27 | 刘志刚 | 2022-11-01 08:14:27 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-11-01 08:14:27
10400 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >类库配置和开发环境配置，并进行接口代码开发 | 类库配置和开发环境配置，并进行接口代码开发 | 开发 | P2 | 2022-10-21 | 2022-11-01 08:21:01 | 2022-10-31 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-28 17:36:14 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-11-01 08:21:01 | 刘志刚 | 2022-11-01 08:21:01 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-11-01 08:21:01
10401 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >position消息发送模块开发 | position消息发送模块开发 | 开发 | P2 | 2022-10-21 | 2022-11-01 08:26:41 | 2022-10-31 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-28 17:36:14 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-11-01 08:26:41 | 刘志刚 | 2022-11-01 08:26:41 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-11-01 08:26:41
10402 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >position消息生成模块开发 | position消息生成模块开发 | 开发 | P2 | 2022-10-21 | 2022-11-01 08:25:17 | 2022-10-31 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-28 17:36:14 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-11-01 08:25:17 | 刘志刚 | 2022-11-01 08:25:17 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-11-01 08:25:17
10403 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >EHPCommand消息和SDRoute消息模块开发 | EHPCommand消息和SDRoute消息模块开发 | 开发 | P2 | 2022-10-21 | 2022-11-01 08:17:46 | 2022-10-31 | 已完成 |  | 12 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-28 17:36:14 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-11-01 08:17:46 | 刘志刚 | 2022-11-01 08:17:46 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-11-01 08:17:46
10404 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >RPList消息发送模块和RPList生成模块开发 | RPList消息发送模块和RPList生成模块开发 | 开发 | P2 | 2022-10-21 | 2022-10-28 17:37:52 | 2022-10-31 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-28 17:36:14 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-10-28 17:37:52 | 刘志刚 | 2022-10-28 17:37:52 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-10-28 17:37:52
10405 |  | v202210(#404) | /(#0) |  |  | >进行功能测试和接口测试 | 进行功能测试和接口测试 | 开发 | P2 | 2022-10-21 | 2022-10-31 08:00:00 | 2022-10-31 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 刘志刚 | 2022-10-28 17:36:14 | Z:刘志刚(#zhigangl) | 2022-11-01 08:11:24 | 刘志刚 | 2022-10-31 18:00:00 | [5 empty] | 刘志刚 | 2022-11-01 08:11:24
10313 |  | v202210(#404) | /终端自动化测试(#1461) |  |  | sd配准，匝道，分汇流等场景数据准备 |  | 开发 | P3 | 2022-10-25 | 2022-10-25 09:20:00 | 2022-10-25 | 已完成 |  | 8 |  |  | 100% |  | 饶高翔 | 2022-10-26 16:19:23 | G:饶高翔(#gaoxiangr) | 2022-10-26 16:19:58 | 饶高翔 | 2022-10-25 18:10:00 | [5 empty] | 饶高翔 | 2022-10-26 16:19:58
10333 |  | v202210(#404) | /终端自动化测试(#1461) |  | 8871 | EHR自动化测试工具keypoint的offsets预期结果错误 |  | Bug 修复 | P2 | 2022-10-27 | 2022-10-27 20:01:05 | 2022-10-28 | 已完成 |  | 16 |  |  | 100% |  | 饶高翔 | 2022-10-27 13:09:24 | G:饶高翔(#gaoxiangr) | 2022-11-01 15:05:23 | 饶高翔 | 2022-10-28 17:05:00 | [5 empty] | 饶高翔 | 2022-11-01 15:05:23
禅道上项目XXX的所有任务清单导出到该Sheet表中。

## 项目XXX1_任务清单
编号 | 所属项目 | 所属执行 | 所属模块 | 相关研发需求 | 来源Bug | 任务名称 | 任务描述 | 任务类型 | 优先级 | 预计开始 | 实际开始 | 截止日期 | 任务状态 | 最初预计 | 总计消耗 | 预计剩余 | 抄送给 | 进度 | 任务模式 | 由谁创建 | 创建日期 | 指派给 | 指派日期 | 由谁完成 | 实际完成 | 由谁取消 | 取消时间 | 由谁关闭 | 关闭时间 | 关闭原因 | 最后修改 | 最后修改日期 | 子状态 | 附件